## Planilha1
ID | REQUISITO |  |  | CLASSIFICAÇÃO |  | TAMANHO | ORDEM EXECUÇÃO | SPRINT
REF 01 | Backlog do projeto |  |  |  |  | 13 | 1 | Sprint 1
REF 02 | Documentação do Projeto |  |  |  |  | 8 | 2 | Sprint 1
REF 03 | Desenho de Solução |  |  |  |  | 8 | 3 | Sprint 1
REF 04 | Identidade Visual da Empresa |  |  |  |  | 8 | 4 | Sprint 1
REF 05 | Prototipação do Site Institucional |  |  |  |  | 8 | 5 | Sprint 1
REF 06 | Configuração do Projeto no Git Hub |  |  |  |  | 3 | 6 | Sprint 1
REF 07 | Simulador Financeiro |  |  |  |  | 8 | 7 | Sprint 1
REF 08 | Sensor de Temperatura |  |  |  |  | 5 | 8 | Sprint 2
REF 09 | Sensor de Umidade |  |  |  |  | 5 | 9 | Sprint 2
REF 10 | Implementação da API |  |  |  |  | 13 | 10 | Sprint 2
REF 11 | Modelo Entidade e Relacionamento |  |  |  |  | 21 | 11 | Sprint 2
REF 12 | Planilha de Riscos do Projeto |  |  |  |  | 8 | 12 | Sprint 2
REF 13 | Teste Integrado Arduino |  |  |  |  | 3 | 13 | Sprint 2
REF 14 | Diagrama HLD |  |  |  |  | 21 | 14 | Sprint 2
REF 15 | Diagrama LLD |  |  |  |  | 21 | 15 | Sprint 2
REF 16 | Site Institucional |  |  |  |  | 13 | 16 | Sprint 2
REF 17 | Sensor de Luminosidade |  |  |  |  | 3 | 17 | Sprint 2
REF 18 | Homologação de Software |  |  |  |  | 13 | 18 | Sprint 3
REF 19 | Manual de Instalação |  |  |  |  | 8 | 19 | Sprint 3
REF 20 | Responsividade do Site Institucional |  |  |  |  | 21 | 20 | Sprint 3
REF 21 | Responsividade do Sistema |  |  |  |  | 21 | 21 | Sprint 3
REF 22 | Tela de Login |  |  |  |  | 8 | 22 | Sprint 3
REF 23 | Planilha de Homologação do Projeto |  |  |  |  | 21 | 23 | Sprint 3
LEGENDA
|  | ESSENCIAL | IMPORTANTE |  | DESEJÁVEL
GRUPO 4
NOME |  |  |  | RA
ABNER LUCAS DA ROCHA SANTOS |  |  |  | 01211043
FERNANDO MARQUES DOS SANTOS |  |  |  | 01211040
GIOVANNA DE MELO VALENTIN |  |  |  | 01211047
GUSTAVO MANOCCHIO |  |  |  | 01211054
JHONATAN HARISSA |  |  |  | 01211063
LEONARDO VICCHIETTI IANNOTTA |  |  |  | 01211082